**Муниципальная дорожная карта проекта**

**Адресной методической
помощи 500+[[1]](#footnote-1) (на 2022 год)**

**Мясниковский район**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы | Февраль 2022г. | Назначен муниципальный координатор |
| 2. | Собеседование с руководителями школ Проекта 500+ по формированию дорожной карты и комплекса мероприятий поддержки этих образовательных учреждений | Февраль 2022г. | Проведено собеседование с руководителями школ Проекта 500+ |
| 3. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения качества образования | Март-апрель | Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации |
| 4. | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОУ | В течение года |  |
| 5. | Участие школ - 500+ в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль 2022 г. | ОУ прошли анкетирование для определения рискового профиля |
| 6. | Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | В течение года |  |
| 7. | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической и педагогической общественностью | В течение года |  |
| 8. | Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+ | Февраль 2022 г. | ОУ приняли участие в установочном семинаре-тренинге |
| 9. | Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ 500+ в вебинаре по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ | Март 2021 г. |  |
| 10. | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА -9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Отдел образования», общеобразовательных учреждений), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | В течение года |  |
| 11. | Подготовка и проведение районных школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Апрель - май |  |
| 12. | Совещание руководителей ОУ «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования | Август 2022 г. |  |
| 13. | Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ – 500+ по работе с рисковыми профилями школ | Апрель 2022 г. |  |
| 14. | Первичное посещение кураторами школ 500+. Активизация рисковых направлений и размещение в ИС МЭДК | Март 2022 г. |  |
| 15. | Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях (ВПР, НИКО и др.) с целью получения объективных данных | Март, апрель, май |  |
| 16. | Разработка школами – 500+ дорожных карт и размещение в ИС МЭДК | Март, апрель |  |
| 17. | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах -500+ (ФИОКО) в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором | Май 2022 г. |  |
| 18. | Проведение первого этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт | Май-июнь 2022 г. |  |
| 19. | Проведение второго этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт | Октябрь, ноябрь 2022 г. |  |
| 20. | Подведение итогов проекта 500+ в Мясниковском районе.  | Декабрь 2022 г. |  |

1. Далее - Проект 500+ [↑](#footnote-ref-1)