## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2022 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Школа №19 часть 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________286,201 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23,411 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________108,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Коридор №1
1 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | 0,45 45 / 100 | 29,41 29,41 |  | 13 | 13 |  | 3,77 | 1,7
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор, (т) | 0,11 0,0495
2 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) | 0,86 86 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 80 | 77 | 3 2 | 11,39 | 9,8
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор, (т) | 0,47 0,4042
3 | ФЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) | 0,86 86 / 100 | 6162,97 352,34 | 54,28 4,73 | 5300 | 303 | 47 4 | 42,4 | 36,46
4 | Мб2001-101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм (м2) | -87,72
5 | Мб2001-101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 (кг) | -43
6 | Прайс лист | Линолеум (толщина 2 мм) (м2) МАТ=760/6,46 | 87,72 | 117,65 760/6,46 |  | 10320
7 | Прайс лист | Клей для линолиума (кг) МАТ=520/6,46 | 43 | 80,5 520/6,46 |  | 3462
8 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,45 45 / 100 | 216,29 61,32 | 2,13 0,42 | 97 | 28 | 1 | 6,68 | 3,01
Н | 1. 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые, (м) | 101 45,45
9 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом (м) | 45,45 | 20,5 |  | 932
10 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0,08 8 / 100 | 222,34 141,94 |  | 18 | 11 |  | 16,64 | 1,33
Н | 1. 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, (м) | 105 8,4
11 | Прайс лист | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм (м) МАТ=180/6,46 | 8,4 | 27,86 180/6,46 |  | 234
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,22 | 42,98 | 42,98 | 9 |  | 9
13 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 0,22 | 13,38 | 13,38 | 3 |  | 3
Раздел 2. Коридор №2
14 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | 0,405 40,5 / 100 | 29,41 29,41 |  | 12 | 12 |  | 3,77 | 1,53
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор, (т) | 0,11 0,0446
15 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) | 0,663 66,3 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 62 | 59 | 3 1 | 11,39 | 7,55
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор, (т) | 0,47 0,3116
16 | ФЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) | 0,663 66,3 / 100 | 6162,97 352,34 | 54,28 4,73 | 4086 | 234 | 36 3 | 42,4 | 28,11
17 | Мб2001-101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм (м2) | -67,63
18 | Мб2001-101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 (кг) | -33,15
19 | Прайс лист | Линолеум (толщина 2 мм) (м2) МАТ=760/6,46 | 67,63 | 117,65 760/6,46 |  | 7957
20 | Прайс лист | Клей для линолиума (кг) МАТ=520/6,46 | 33,15 | 80,5 520/6,46 |  | 2669
21 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,405 40,5 / 100 | 216,29 61,32 | 2,13 0,42 | 88 | 25 | 1 | 6,68 | 2,71
Н | 1. 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые, (м) | 101 40,91
22 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом (м) | 40,91 | 20,5 |  | 839
23 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0,11 11 / 100 | 222,34 141,94 |  | 24 | 16 |  | 16,64 | 1,83
Н | 1. 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, (м) | 105 11,55
24 | Прайс лист | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм (м) МАТ=180/6,46 | 11,55 | 27,86 180/6,46 |  | 322
25 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,17 | 42,98 | 42,98 | 7 |  | 7
26 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 0,17 | 13,38 | 13,38 | 2 |  | 2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 36536 | 778 | 112 10 |  | 94,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 36670 | 895 | 129 11 |  | 108,14
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 14-15, 3, 7-11, 16, 20-24, 12-13, 25-26) | [5 empty] | 134 | 117 | 17 2 |  | 14,1045
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Пересчет в текущие цены 2 квартал 2022г. Письмо №19281-ИФ/09 от 29.04.2022г. ОЗП=25,84; ЭМ=10,42; ЗПМ=25,84; МАТ=6,46) | [5 empty] | 254743 | 23126 | 1344 285 |  | 108,14
Накладные расходы | [5 empty] | 20722
В том числе, справочно:
89%*0,9 ФОТ (от 4858) (Поз. 1-2, 14-15) | [5 empty] | 3891
112%*0.9 * 0,9 ФОТ (от 18553) (Поз. 3, 7-11, 16, 20-24) | [5 empty] | 16831
Сметная прибыль | [5 empty] | 10736
В том числе, справочно:
49%*0,85 ФОТ (от 4858) (Поз. 1-2, 14-15) | [5 empty] | 2023
65%*0.85 * 0,85 ФОТ (от 18553) (Поз. 3, 7-11, 16, 20-24) | [5 empty] | 8713
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 286201,00 |  |  |  | 108,14
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2022 г. | [8 empty] | "______ " _______________2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [8 empty] | "______ " _______________2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [10 empty] | "______ " _______________2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15